## Slide 1: Formulación de un proyecto de investigación con base en la concepción de Marco Lógico
http://www.fiti.gov.co/Images/Recursos/estructuracion-proyectos-bajo-esquemas-internacionales-acac.pdf

## Slide 2: Proceso general
Análisis del Contexto del Proyecto
Análisis de los actores o partes involucradas
Análisis de problemas
Análisis de objetivos
Análisis de alternativas
Desarrollo matriz de planificación
Desarrollo plan operativo

## Slide 3: 1. Análisis del Contexto del Proyecto

## Slide 4: La Metodología del Marco Lógico responde a solucionar:
Planificación de proyectos carentes de precisión
Proyectos con múltiples objetivos no claramente relacionados con las actividades del proyecto
Proyectos con ejecución no exitosa
Definición no clara del alcance de la responsabilidad del líder del proyecto
No existía una imagen clara de cómo luciría el proyecto si tuviese éxito
No se definían lineamientos objetivos para que los evaluadores pudieran comparar lo planeado con lo sucedido en la realidad
“se aprende haciendo”

## Slide 5: Ej: Proyecto medioambiental desde la óptica de redes
Recolección de información:
Bogotá Distrito Capital produce un daño ambiental múltiple y exterminante que se extiende al entorno regional: aire envenenado, contaminación de aguas, desestabilización de ecosistemas, caos visual, polución auditiva, basuras, malos olores, desertización y sellamiento de la naturaleza por la expansión de la cultura del cemento (DAMA: 2006).

## Slide 6: Contaminación del aire en Bogotá (Diaz, G: 2016)
La contaminación en Bogotá comprende principalmente las siguientes clases de componentes:
Partículas: Se miden PM2.5 y PM2.10
VOCs o Volatile Organic Compounds: compuestos volátiles orgánicos, que son tóxicos y cancerígenos
VICs que son compuestos volátiles inorgánicos como SOx y NOx
Monóxido de Carbono (CO)
Dióxido de Carbono (CO2)
Ozono que se forma al reaccionar los VOCs con el Oxígeno con la ayuda de la luz solar
Todas estas substancias llegan al aire que respiramos principalmente por la combustión de combustibles fósiles de los cuales el más dañino es el Diesel, y por los productos secundarios liberados al aire por las industrias.
El combustible Diesel es de los peores contaminantes del aire. Está comprobado que produce cáncer -buscar en Internet el hashtag #dieselcancer - y es quizás la mayor causa de envenenamiento del aire en ciudades como Bogotá con servicios de transporte masivo dependientes aún del Diesel Cancerígeno.
La polución es tan intensa en Bogotá que se puedes comprobar reacciones dermatológicas
Eenvenenamiento del aire causado por los buses BRT y por industrias y desechos de residuos tóxicos cuya naturaleza se desconoce debido a la falta de acción de las autoridades.

## Slide 7: Contexto medioambiental
El ruido ensordece a Bogotá.
  Cinco localidades (Kennedy, Suba, Engativá, Barrios Unidos y Puente Aranda )concentran 51% de las quejas que sobre el tema recibe el DAMA donde los establecimientos comerciales como bares, tabernas y discotecas violan los límites de decibeles permitidos por las normas.
  Desde el punto de vista presupuestal, las Alcaldías Locales de Fontibón, Teusaquillo y Santa Fe suscribieron onerosos contratos de consultoría para hacer diagnósticos en la materia, pero los informes de ejecución no han servido de insumo a las autoridades para que mejoren su gestión y optimicen los controles. El monto de esos contratos es superior a los cien millones de pesos ($100'000.000)
  13 Localidades tienen sonómetros propios o suministrados por el DAMA pero no son calibrados oportuna ni frecuentemente. Tampoco son operados por personal idóneo, lo cual resta credibilidad y fuerza jurídica a las mediciones.
  El DAMA y las 19 Alcaldías Locales urbanas de la ciudad carecen de los equipos y del personal idóneo para hacer un control efectivo a la contaminación auditiva generada por los establecimientos comerciales de entretenimiento y diversión abiertos al público.
  En el Departamento Técnico del DAMA hay cinco sonómetros operados por un funcionario de planta y dos contratistas, quienes también deben apoyar a las alcaldías locales y hacer las mediciones de contaminación auditiva de industrias, lo cual es insuficiente para adelantar una gestión idónea en una ciudad de más de siete millones de habitantes.

## Slide 8
Contaminación visual
Bogotá es una ciudad altamente afectada por la contaminación visual, deteriorando el paisaje urbano y sensiblemente reducida la calidad de vida de los ciudadanos llevando a muchos de ellos a vivir estados de estrés y ansiedad.
Se encuentra un alto nivel de contaminación visual, debido a la saturación e instalación de vallas de manera indiscriminada, utilizando en muchos casos el espacio público y en otros, afectando zonas residenciales. Hay a 2010 4.600 vallas y más de 20.000 metros cuadrados de murales ilegales.

## Slide 9
Contaminación ambiental en ríos
La Contaminación Ambiental del Río Bogotá
  El río Bogotá nace a unos 3400 msnm en el Alto de la Calavera, Municipio de Villapinzón al nororiente de Cundinamarca. Recorre cerca de 370 Kms. de longitud en dirección suroccidente y desemboca en el río Magdalena a una altura de 280 msnm, en el Municipio de Girardot.
  En este recorrido la cuenca del río Bogotá drena una superficie de 599.561 hectáreas, siendo sus principales tributarios, los ríos San Francisco, Sisga, Siecha, Tibitó, Teusacá, Chicú, Juan Amarillo, Fucha, Tunjuelo, Balsillas, Soacha y Muña en la cuenca alta y, Calandaima y Apulo en su cuenca baja.
  Constituye así mismo el eje fundamental y principal elemento del sistema hídrico del Distrito Capital y actúa como límite occidental de la ciudad y como elemento articulador entre el área urbana y el área rural de la Sabana.
  El río Bogotá es la principal fuente hídrica de la Sabana de Bogotá y el receptor de los aportes domésticos de los habitantes de Santa Fe de Bogotá y los municipios de la Sabana.
  El 90% de la carga contaminante del río llega a través de los ríos Salitre o Juan Amarillo, Fucha y Tunjuelo.
    Un 30% de este caudal proviene de la cuenca del Salitre,
    un 39% del Fucha y
    Un 21% del Tunjuelo,
    el 10% restante por los aportes combinados de las subcuencas de Torca, Conejera, Jaboque, Tintal y Soacha.

## Slide 10
  Programa de descontaminación de las aguas residuales de santa Fé de Bogotá.
  Debido a la magnitud y trascendencia nacional de la problemática ambiental del río Bogotá y el impacto sobre la región de la sabana, el Distrito se ha comprometido con la recuperación de la cuenca media a través de un programa integral de control en la fuente, recolección y tratamiento de las aguas residuales. Con el programa más ambicioso de la historia de Bogotá se está construyendo interceptores y colectores con una inversión superior a los $200.000 millones de pesos, las obras de alcantarillado local con un costo superior a los $35.000 millones y obras en licitación por $140.000 millones adicionales, en redes troncales de alcantarillado se están construyendo obras por $49.000 millones y abriendo licitaciones por $100.000 millones adicionales.
  A través del DAMA se está ejecutando una estrategia integral de saneamiento teniendo en cuenta que aproximadamente el 90% de la contaminación de Bogotá es generada por los vertimientos de las aguas residuales domésticas y el 10% por los vertimientos industriales, que generan la mayor cantidad de problemas de salubridad. Un gran esfuerzo se dirige al control en la fuente con el programa de Control y Monitoreo de Vertimientos Industriales. Paralelamente se ejecutan los proyectos de Transferencia de Tecnología a la Pequeña y Mediana Empresa – PYME y el Manejo y Conservación de las rondas de los ríos y humedales.
  La Planta del Salitre. Las obras civiles se iniciaron a finales de 1997 y se espera que a partir del 20 de septiembre del año 2000 la planta opere con un caudal de tratamiento de 4 m3/seg de aguas residuales. Las siguientes Figuras muestras una panorámica del área de construcción de la Planta El Salitre y Detalles de la construcción de la Bocatoma. La planta de tratamiento El Salitre se diseño para recuperar el 9 por ciento de las aguas negras y lluvias que caen al río Bogotá. De tres plantas proyectadas, ésta es la única que está en funcionamiento, pero ni siquiera ha entrado en la segunda fase.

## Slide 11: Contexto
Proyecto que desde una Universidad Pública se desarrolla para contribuir a implementar la política publica de la Alcaldia Mayor, en particular de la Secretaria de Medio Ambiente.
En tal sentido dentro de la Universidad corresponde a un proyecto de investigación.
La línea del proyecto es desarrollo local e institucional y dentro del proyecto de electrónica está dentro de la línea de telecomunicaciones y también dentro de la línea de Instrumentación, Control y Automatización Electrónica
El proyecto general tendrá varios subproyectos (Construcción de instrumentos, red de instrumentos, sistemas de lazo abierto y sistemas de lazo abierto y sistemas de lazo cerrado) Inscritos en problemas ambientales del DC en ríos, aire, sonoros y visual.

## Slide 12: Errores en la aplicación de la Metodología del ML
No se sigue la secuencia de la metodología del ML
Definición poco precisa de los beneficiarios y los demás involucrados en la problemática
Determinación de los problemas y sus causas sin contar suficientemente con los actores involucrados
Formulación de los objetivos de forma imprecisa o poco realista
Existencia de más de un propósito por proyecto
Falta de justificación de la alternativa seleccionada
Inversión de la lógica vertical
Inclusión de indicadores no verificables
Escasa atención a los supuestos o riesgos (factores externos)
Olvido de la “razón de ser” de las condiciones previas
Elaboración de presupuestos sin la debida solidez
Consideración de la sostenibilidad “en el último minuto”
Documentos de formulación difusos y poco articulados
Fuente: CIDEAL Orientaciones para la aplicación del enfoque del marco lógico. Errores frecuentes y sugerencias para evitarlos. Manuel Gómez Galán - Luis Cámara, Madrid, 2003. Adaptación de Mauricio Penagos, Bogotá, 2008.

## Slide 14
Impactar y sensibilizar a la comunidad frente a los indicadores medio.ambientales
Evaluación económica, social y ambiental
Revisión en mercado de instrumentos y uso de redes de monitoreo, impacto social e impacto ambienta
Cada instrumento $5´000.000 y su vinculación a la red. Valoración por fases
Evaluación de Alternativas: Instrumentos: (1. FPGA, con multipropósito 2. PIC con multipropósito). Red inalámbrica (1. microondas, 2. celular,radio) Selección de puertos(inhalambrioc –usb-, rs232, otro)
Presupuesto financiado por diferentes entidades para cada sub-proyecto de acuerdo a fase de cada uno:
Comparación actual vs Nvos Instrumentos y resultados
Estudios de secretaria de MA
Gerencia y ejecutores de P.
Convenio U.D - SMA
Análisis de riesgos
Corrección y ajustes
Rechazo
Aprobación
Ejecución
Operación
Cierre

## Slide 15: Visión integrada de los elementos del proyecto

## Slide 16: Estructura lógica del proyecto

## Slide 17: 2. Análisis de los actores o partes involucradas

## Slide 18: Qué analizar?
Importante comprender los intereses colectivos y particulares de cada uno en relación con la problemática identificada
Sus percepciones de los problemas relacionados con la problemática
Los recursos (conocimiento, financieros, políticos, legales, humanos, etc.) que disponen para contribuir a resolver dicha problemática
Cómo pueden reaccionar ante una posible estrategia para el proyecto, y los conflictos existentes o potenciales entre ellos.
El análisis de actores permite detectar oportunidades y amenazas para la estructuración y evaluación del proyecto.

## Slide 19: Cuadro resumen de actores

## Slide 20: Ejemplo Proyecto Medioambiental
Actores | Tipo entidad |  |  |  | Roles de los actores | Intereses de participar en el proyecto | Tipo de actitud |  | 
 | Publica | ONG | Org. Corp. | Personas |  |  | + | - | Ind
Director | x |  |  |  | Dirigente, representane | Total | x |  | 
Coautores directos | x |  |  |  | Ejecutores | Total | x |  | 
Unidad Investiga UD | x |  |  |  | Dirección Geral | Según conven |  |  | x
Comunidad FT | x |  |  |  | Afectados | Según necesidades |  |  | x
Comunidad Univer | x |  |  |  | Viven | Según necesidades |  |  | x
Directivas U.D | x |  |  |  | Represntates legales | Según necesidades |  |  | x
Comunidad General Bogotá |  |  |  | x | Afectados | Según necesidades |  |  | x
Organizaciones ambientales |  | x |  |  | Afectados | Según necesidades | x |  | 
Secretaria de MA | x |  |  |  | Afectados |  | x |  | 
Entidades (CAR, EAAB, UAESPSUMAPAZ) financiadoras |  |  | x |  | Financiadoras |  | x |  | 
Comunidad CB |  |  |  | x | Afectados | Según necesidades | x |  | 

## Slide 21: Otra opción

## Slide 22: Ejemplo
Grupos | Intereses o expectativas frente al proyecto | Capacidades actuales | Posibles problemas | Recursos con que cuenta | Conflictos frente al proyecto
Director | Culminacion exitosa | En desarrollo | Presupuesto bajo | Mano de obra | Ninguno
Coautores directos | Culminacion exitosa | En desarrollo | Presupuesto bajo | Mano de obra | Ninguno
Unidad Investiga UD | Si hay finanaciación CE | Limitadas | Presupuesto bajo | Dinero (5 millones) | Según grupos de Inves
Comunidad FT | Indiferente | Potenciales | Intereses | Potencial MO | Intereses particulares
Comunidad Univer | Si acredita CE | Potenciales | Intereses | Potencial MO | Intereses particulares
Directivas U.D | Si acredita CE | Potenciales | Presupuesto bajo | Finan Limitada | Acreditación
Comunidad General Bogotá | Según necsidaes | Potenciales | Intereses |  | Intereses particulares
Organizaciones ambientales | Expectativas de culminación | Potenciales | Expectativas | Expectativas | Intereses particulares
Secretaria de MA (CAR, EAAB, UAESPSUMAPAZ) | Expectativas de culminación | Potenciales | Expectativas | Expectativas | Tecnologías e impacto
Entiades financiadoras | Culminación exitosa | Potenciales | Expectativas | 1 Billon | Ejecución de acuerdoa a flujo de caja
Comunidad CB | Según necesiades | Potenciales | Intereses | Expectativas | De acuerdo cercania fuetes de contaminacion

## Slide 23: 3. Análisis y Planteamiento del Problema

## Slide 25: Análisis y Planteamiento del Problema
A partir de un diagnóstico, identificar un único Problema Central o prioritario para los grupos de interés
Focalizar el problema geográficamente
Formular el problema como un ESTADO NEGATIVO o PREGUNTA
Determinar los actores afectados por el problema
Determinar los actores beneficiarios que se van a atender
Conformar el comité de expertos
Armar el árbol de problemas:
  Identificar las causas críticas o directas del problema, así como otras causas indirectas que influyen en el problema
  Identificar las consecuencias directas e indirectas del problema
Priorización de variables del problema
Depuración de las causas y consecuencias

## Slide 26: Estructura del árbol de problemas

## Slide 27: Árbol de problemas
Es una ayuda importante para entender la problemática a resolver. En él se expresan, en encadenamiento tipo causa/efecto, las condiciones negativas percibidas por los involucrados en relación con el problema en cuestión.
Se ordenan los problemas principales, identificando el conjunto de problemas sobre el cual se concentrarán los objetivos del proyecto.
Mejora el diseño y permite efectuar un monitoreo de los "supuestos" del proyecto durante su ejecución y, una vez terminado el proyecto, facilita la tarea del evaluador, quien debe determinar si los problemas han sido resueltos (o no) como resultado del proyecto.

## Slide 28: Ejemplo árbol de problemas

## Slide 29: La matriz de Vester

## Slide 30: Lista de problemas
 | Listado d eproblemas
1 | Hay dos embalses Regadera (partealta) y Cantarrana (Parte media)
2 | Uso frecuente de agroquimicos en la parte alta y media del rio
3 | Caza de vida silvestre en la rivera alta y media del río
4 | Proceso de urbanización desde la cuenca media sin control
5 | Se ha desplazado fauna y flora en cuenca media y baja (ya no existe)
6 | Se ocasionan inundaciones en cuenca media y baja
7 | Vertimeinto de lexiviados en cuenca media y baja
8 | Actividad minera y extractiva en cuenca media
9 | Represamiento en cuenca media y baja
10 | La extracción minera a cielo abierto afecta a lauenca
11 | Calidad del agua en cuenca media y baja esta muy deteriorada y llega no ser apta para consumo humano
12 | EAAB en cuenca baja no cuenta con mecanismos para controlar inundaciones
13 | No estan separadas las aguas lluvias de las aguas negras
14 | A pesar del seguimiento a las curtiembres, mataderos e industrias químicas siguen haciéndose vertimientos a la cuenca
15 | Poco espacio para la conservación de las riveras y la cuenca
16 | Los afluentes estan sin canalizar y sobre ellos se disponen las bsuras
17 | Faltaobservatoirio permanente
18 | Ampliación de cultivos en zonas medias

## Slide 31
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total Influencia (x)
1 | Hay dos embalses Regadera (alta) y Cantarrana (med.) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10
2 | Uso frecuente de agroquimicos en la parte alta y med | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9
3 | Caza de vida silvestre en la rivera alta y media del río | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5
4 | Proceso urbanización desde la cuenca media sin contr | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 19
5 | Se ha desplazado fauna y flora en cuenca media y baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
6 | Se ocasionan inundaciones en cuenca media y baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
7 | Vertimiento de lixiviados en cuenca media y baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6
8 | Actividad minera y extractiva en cuenca media | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10
9 | Represamiento en cuenca media y baja | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5
10 | La extracción minera a cielo abierto afecta a la cuenca | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12
11 | Calidad agua en c. media y baja esta muy deteriorada | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4
12 | EAAB en c. baja no mecanismos para cont. Inundacio | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14
13 | No están separadas aguas lluvias de las aguas negras | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11
14 | las curtiembres, mataderos e industrias químicas siguen haciéndose vertimientos a la cuenca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
15 | Poco espacio para la conservación riveras y la cuenca | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11
16 | Los afluentes estan sin canalizar y se disponen basura | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19
17 | Falta observatorio permanente | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21
18 | Ampliación de cultivos en zonas medias | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20
 | Total dependencia | 1 | 4 | 5 | 8 | 25 | 18 | 14 | 3 | 16 | 2 | 33 | 2 | 3 | 6 | 13 | 3 | 7 | 8 | 

## Slide 32: Plano cartesiano

## Slide 33: Ejes de la M de V
=11
=17
 | x ACTIVOS | y PASIVOS
1 | 10 | 1
2 | 9 | 4
3 | 5 | 5
4 | 19 | 8
5 | 2 | 25
6 | 1 | 18
7 | 6 | 14
8 | 10 | 3
9 | 5 | 16
10 | 12 | 2
11 | 4 | 33
12 | 14 | 2
13 | 11 | 3
14 | 12 | 6
15 | 11 | 13
16 | 19 | 3
17 | 21 | 7
18 | 20 | 8
 | 171 | 171

## Slide 36
 | Listado d eproblemas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total Influencia (x)
1 | Hay dos embalses Regadera (partealta) y Cantarrana (Parte media) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10
2 | Uso frecuente de agroquimicos en la parte alta y media del rio | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9
3 | Caza de vida silvestre en la rivera alta y media del río | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5
4 | Proceso de urbanización desde la cuenca media sin control | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18
5 | Se ha desplazado fauna y flora en cuenca media y baja (ya no existe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
6 | Se ocasionan inundaciones en cuenca media y baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
7 | Vertimeinto de lexiviados en cuenca media y baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6
8 | Activida minera y extractiva en cuanca media | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10
9 | Represamiento en cuenca media y baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3
10 | La extracción minera a cielo abierto afecta a la cuenca | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12
11 | Calidad del agua en cuenca media y baja esta muy deteriorada y llega no ser apta para consumo humano | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3
12 | EAAB en cuenca baja no cuenta con mecanismos para controlar inundaciones | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14
13 | No estan separadas las aguas lluvias de las aguas negras | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11
14 | Aun cuando se ha mejorado el seguimiento a las curtiembres, mataderos e industrias químicas siguen haciednose vertimientos a la cuenca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
15 | Poco espacio para la conservación de las riveras y la cuenca | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11
16 | Los afluentes estan sin canalizar y sobre ellos se disponen las basuras | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18
17 | Faltaobservatoirio permanente | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23
18 | Ampliación de cultivos en zonas medias | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20
 | Total dependencia | 0 | 4 | 6 | 6 | 25 | 18 | 14 | 3 | 16 | 3 | 33 | 2 | 3 | 6 | 13 | 4 | 4 | 8 | 

## Slide 37: Ejes de la M de V
=12
=16,5
 | x ACTIVOS | y PASIVOS
1 | 10 | 0
2 | 9 | 4
3 | 5 | 6
4 | 18 | 6
5 | 2 | 25
6 | 1 | 18
7 | 6 | 14
8 | 10 | 3
9 | 3 | 16
10 | 12 | 3
11 | 3 | 33
12 | 14 | 2
13 | 11 | 3
14 | 12 | 6
15 | 11 | 13
16 | 18 | 4
17 | 23 | 4
18 | 20 | 8
 | 168 | 168

## Slide 40
15. Poco espacio conserv
14. Vertim. Q, I, H
4. Urb. Descontr.
18. Ampl. Cultivos ZM
17. Falta Observ.
13. No separad lluvias de negras
16. Afluentes SCB
10. Extracción min CA
12. Deficiente control inun
7. Vertim. Lixiviad
9. Represamien. CM
6. Inundaciones CMB
5. Desplaz F y F
11. Mala calidad agua

## Slide 41: Descripción del problema
Evidencian una situación defectuosa o negativa (Falta de agua, baja tasa de natalidad, etc.)
No se puede expresar como la no existencia de una alternativa tecnológica (Falta micro-controlador en proceso de automatización)
En tal sentido se matiza la descripción de otra manera (Ausencia de mejoras en los procesos de automatización)

## Slide 42
PROBLEMA | DESCRIPTOR | INDICADOR
Poco espacio para la conservación de las riveras y la cuenca | Longitud de ronda promedio de rivera por debajo de la norma (30 m zona hidráulica) | en la C media los afluentes están en un 90% por debajo de la norma y hay barrios con más de 5000 habitantes sobre las quebradas y los canales.
 |  | En la parte baja se esta en varios puntos que constituyen el 10% de la cuenca por debajo de los 30 m
 | Canales (1,5 m) a bocatomas | En los barrios de la parte inicial de la cuenca baja del rio (16 barrios) quebrada la chuguaza no hay bocatomas
 | Viviendas a lado y lado del río sin planificación urbanística y paisajística | En la cuenca baja no hay corredores ambientales y solo un parque (Villa del rio)
 |  | Solo hay un corredor ambiental "entrenubes" en la cuenca media.
 |  | Hasta el POT de 2003 no seguimiento a crecimiento urbano.
 | Nro de habitantes por subcuenca | 3.5 millones de personas de bajos ingresos distribuidas en ocho localidades

## Slide 43: Redacción del problema
Existe poco espacio para la conservación de las riveras y la cuenca lo que se evidencia:
(a) Con la limitación de la ribera del río en varios puntos por debajo de los 30 m en su zona hidráulica, es el caso del 30% en la cuenca media y el 10% en la cuenca baja,
(b) El manejo de quebradas y canales sin bocatoma como ocurre con la Chuguaza en donde 16 barrios depositan sus desechos sin la existencia de bocatomas y de mecanismos de separación de tales desechos.
(d) La existencia de viviendas urbanas a lado y lado del río sin que los POT se hallan interesado en asistir y planificar tal crecimiento, tan solo a partir del POT del 2003 se toman medidas, cuando la rivera en la parte baja ha sido prácticamente cubierta
(e) El Número de habitantes en la cuenca baja es de 3, 5 millones de habitantes que disponen sus desechos en el río.
En tal situación las posibilidades de permitir al río que se autorregule y se oxigene es mínimo por no decir que nulo.

## Slide 44: 4. Análisis de objetivos (árbol de objetivos)

## Slide 45: Árbol de objetivos
Los problemas identificados en el árbol de
problemas se convierten, como soluciones, en
objetivos del proyecto.
Se trasladan los problemas identificados desde
un lenguaje negativo a uno positivo.
Los objetivos identificados como componentes o productos de un proyecto se convierten en los medios para solucionar el problema de desarrollo identificado

## Slide 46: Estructura árbol de objetivos

## Slide 48
Objetivo general
Fines
Beneficios
Resultados
Actividades

## Slide 49
Objetivo general
Fines
Beneficios
Resultados
Actividades

## Slide 50
15. Poco espacio conserv
14. Vertim. Q, I, H
4. Urb. Descontr.
18. Ampl. Cultivos ZM
17. Falta Observ.
13. No separad lluvias de negras
16. Afluentes SCB
10. Extracción min CA
12. Deficiente control inun
7. Vertim. Lixiviad
9. Represamien. CM
6. Inundaciones CMB
5. Desplaz F y F
11. Mala calidad agua
Árbol de problemas de una cuenca

## Slide 51
15. Poco espacio conserv. controlada
14. Inexistente Vertim. Q, I, H
4. Urb. Planificada.
18. Minimizada Ampl. Cultivos afecta al rio
17. Existencia Observ.
13. Separad lluvias de negras
16. Afluentes Canalizados B
10. Controlada Extracción min CA
12. eficiente control inun
7. Vertim. Lixiviad eliminados
9. Represamien. CM reducidos
6. Inundaciones CMB controladas
5. Desplaz F y F controlado
11. Mala calidad agua mejorada
Árbol de Objetivos de una cuenca
Fines
Actividades
Objetivo general
Beneficios
Resultados

## Slide 52: Algunas de las finalidades del proyecto son
(Aquellos problemas que se mejoraran con el proyecto que se realiza, afecta al programa que el proyecto junto con otros proyectos mejorando la situación)
Mejorar la calidad del agua de la cuenca del río Tunjuelito de manera que sea posible sea consumida por el ganado y para los cultivos de la zona baja del río (11)
Reducir el represamiento de las aguas en la cuenca media del río Tunjuelito de manera que corra libremente a una velocidad adecuada que impida la formación de sedimentos y que asegure que no habrá posibilidad de inundaciones a causa de la sedimentación (9)
Reducir el vertimiento de lixiviados al rio Tunjuelito asegurando que se mejore la calidad del agua en la cuenca baja del mismo. (7)

## Slide 53: Beneficios finalidad del problema 11
Finalidad: Mejorar la calidad del agua de la cuenca del río Tunjuelito de manera que sea posible sea consumida por el ganado y para los cultivos de la zona baja del río (11)
Beneficios:
  Lograr agua de calidad tal que sirva para consumo der semovientes y seres humanos
  Logra calidad del agua para cultivos en las riveras del río

## Slide 54: Beneficio de la finalidad del problema 9
Finalidad: Reducir el represamiento de las aguas en la cuenca media del río Tunjuelito de manera que corra libremente a una velocidad adecuada que impida la formación de sedimentos y que asegure que no habrá posibilidad de inundaciones a causa de la sedimentación (9)
Beneficio: Reducir inundaciones al disminuir el represamiento en la cuenca media

## Slide 55: Beneficio de la finalidad del problema 7
Finalidad: Reducir el vertimiento de lixiviados al rio Tunjuelito asegurando que se mejore la calidad del agua en la cuenca baja del mismo
Beneficio: Recuperar fauna y flora típica de la cuenca al eliminar el vertimiento de lixiviados en forma progresiva.

## Slide 56: El objetivo del proyecto (Objetivo general) a partir de situación problémica
Existe poco espacio para la conservación de las riveras y la cuenca lo que se evidencia:
(a) Con la limitación de la ribera del río en varios puntos por debajo de los 30 m en su zona hidráulica, es el caso del 30% en la cuenca media y el 10% en la cuenca baja,
(b) El manejo de quebradas y canales sin bocatoma como ocurre con la Chuguaza en donde 16 barrios depositan sus desechos sin la existencia de bocatomas y de mecanismos de separación de tales desechos.
(d) La existencia de viviendas urbanas a lado y lado del río sin que los POT se hallan interesado en asistir y planificar tal crecimiento, tan solo a partir del POT del 2003 se toman medidas, cuando la rivera en la parte baja ha sido prácticamente cubierta
(e) El Número de habitantes en la cuenca baja es de 3, 5 millones de habitantes que disponen sus desechos en el río.
En tal situación las posibilidades de permitir al río que se autorregule y se oxigene es mínimo por no decir que nulo.

## Slide 57: Objetivo general del proyecto
Ampliar el espacio para la conservación de las riveras y la cuenca del río Tunjuelito de manera que:
(a) Se reduzca a menos del 10% la limitación de la ribera del río en varios puntos por debajo de los 30 m en su zona hidráulica en la cuenca media y a menos del 5% en la cuenca baja,
(b) Eliminar la ausencia de bocatomas y crear mecanismos de eliminación de desechos fuera de los canales y quebradas afluentes del río Tunjuelito.
(d) Se genere una política en la cuenca baja del río para retirar paulatinamente las viviendas que se encuentran sobre las riveras del río
(e) Existan mecanismos para que la disposición de desechos e haga directamente sobre el rio o sus afluentes en la cuenca baja.
Con ello se potencian en un 70% las posibilidades de que el río se autorregule y se oxigene con relación a la situación actual.

## Slide 58: Algunos resultados del proyecto son:
Resultado: Generar la necesidad en las autoridades competentes de separar las aguas residuales, de las aguas lluvias de manera que en forma gradual se generen canales de aguas lluvias y canales de aguas residuales negras con tratamientos en bocatomas. (13)
Actividad: Controlar la extracción minera y la extracción de greda a cielo abierto para minimizar el impacto sobre las aguas de los ríos y sobre los canales de aguas lluvias y aguas residuales (10)

## Slide 59: Algunas actividades son:
Resultado: Disminuir gradual de cultivos sobre la margen del río y técnicas de cultivo que generen que no se viertan agroquímicos sobre el río (18)
Actividad (12):
  Diseñar desde la EAAB mecanismos para controlar inundaciones en la cuenca baja del río
  Propiciar cultura que genere mejores costumbres en los vecinos, los empresarios y las entidades responsables de mantener el cause del río.

## Slide 60: Algunas actividades
Resultado: Canalizar afluentes, siempre que no se maltrate el recurso de fauna y flora del afluente. Generar puntos de recolección de residuos solidos y asegurar residuos líquidos por fuera de estos canales.(16)
Actividad:
  Generar políticas, compromisos y Proceso de urbanización desde la cuenca media con control de la conservación de la cuenca (4)
  Implementar un observatorio permanente del río Tunjuelito en materia de su protección y preservación. (17)

## Slide 61: Algunas actividades
Resultado: Generar políticas y técnicas de control que garanticen el no vertimiento de químicos, residuos industriales y de los mataderos en la zona baja del río (14)
Actividades:
  Realizar listado de tareas para controlar el vertimiento de rsiduos de los mataderos sobre las aguas del rio Tunjuelo
  Generar directrices frente al vertimiento de químicos de las empresas de la parte baja dela cuenca

## Slide 62: 5. Análisis de Alternativas

## Slide 63: Procedimiento
Se toma el árbol de problemas
Se define que resultados se pretende abarcar en el proyecto
Se valoran las opciones entre los diferentes resultados
Se selecciona la opción que mayor puntaje tenga, por afectar mas al logro de los fines, por las capacidades de los realizadores del proyecto y por las condiciones económicas del proyecto
Categorías:
  Excluyentes
  Independientes
  Complementarias

## Slide 65: Ejemplos
Caso 1. Recolección de frutas
Caso 2. Rio Tunjuelito

## Slide 67: Posibles alternativas
Alternativa 1. Recolección manual + Adaptación de variedad
Alternativa 2. Recolección mecánica + Adaptación de variedad
Alternativa 3. Recolección manual + Desarrollo
Alternativa 4. Recolección mecánica + Desarrollo

## Slide 68
Independientes pero se complementan, mas económica

## Slide 69
Independiente, se complementan, mas costosa que la anterior

## Slide 70
Complementaria de costo intermedio entre 1 y 2

## Slide 71
Independientes pero complementaria, igual costo 2

## Slide 72: Criterios de valoración
Viabilidad financiera
Viabilidad tecnológica
Propuestas y perfiles institucionales
Propuestas y perfiles de los actores
Se establece tabla dela mejor a la peor propuesta por ítem y no se repite la misma puntuación en dos alternativas

## Slide 73: Tabla de calificaciones
Alternativas | Financiero 20% | Tecnología 40% | Perfil organización respecto al proyecto20% | perfil del proyecto con relación a Actores 20% | Total
1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2,8
2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2,4
3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,2
4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2,6

## Slide 74: Redacción de la selección de la alternativa
Después del análisis de alternativas para enfrentar el problema del deterioro de la fruta en el proceso de recolección, es claro que la mejor alternativa es la recolección manual con la adaptación de variedades resistentes al clima y otros fenómenos.
Esto toda vez que se convierte en la propuesta más económica, garantiza el compromiso organizacional y los actores y sujetos d el proyecto cumplen con el perfil para su ejecución. No obstante no se hace uso de mayores tecnologías.

## Slide 75
15. Poco espacio conserv. controlada
14. Inexistente Vertim. Q, I, H
4. Urb. Planificada.
18. Minimizada Ampl. Cultivos afecta al rio
17. Existencia Observ.
13. Separad lluvias de negras
16. Afluentes Canalizados B
10. Controlada Extracción min CA
12. eficiente control inun
7. Vertim. Lixiviad eliminados
9. Represamien. CM reducidos
6. Inundaciones CMB controladas
5. Desplaz F y F controlado
11. Mala calidad agua mejorada
Árbol de Objetivos de una cuenca
Fines
Actividades
Objetivo general
Beneficios
Resultados

## Slide 76: 6. Desarrollo Matriz de Planificación

## Slide 79: 7. Plan Operativo